## GANTT
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
ID | FASI LAVORATIVE | DURATA (g) | ID | Fase precedente
[5 empty] | Mese 1 | [29 empty] | 31: Mese 2; 61: Mese 3 | Mese 4 | [29 empty] | Mese 5 | [29 empty] | Mese 6 | [29 empty] | Mese 7 | [29 empty] | Mese 8 | [29 empty] | Mese 9 | [29 empty] | Mese 10 | [29 empty] | Mese 11 | [29 empty] | Mese 12
| Colonna1 | DATE |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Allestimento del cantiere | 17 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Scavi e modellazione del terreno | 13 | 2 | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Tracciamento | 3 | 3 | 2 | bar: 30 to Mese 2 2
4 | Realizzazione delle fondazioni | 21 | 4 | 3 | bar: Mese 2 3 to Mese 2 24
5 | Realizzazione struttura portante in elevazione piano terra | 15 | 5 | 4 | bar: Mese 2 25 to Mese 3 9
6 | Realizzazione solaio di copertura | 7 | 6 | 5 | bar: Mese 3 10 to Mese 3 16
7 | Montaggio pacchetto di copertura | 11 | 7 | 6 | bar: Mese 3 17 to Mese 3 27
8 | Impermeabilizzazione e posa lamiera di copertura | 10 | 8 | 7 | bar: Mese 3 28 to Mese 4 7
9 | Installazione linee vita | 3 | 9 | 8 | bar: Mese 4 8 to Mese 4 10
10 | Realizzazione tamponamenti esterni | 15 | 10 | 9 | bar: Mese 4 11 to Mese 4 25
11 | Realizzazione sottofondi | 14 | 11 | 10 | bar: Mese 4 26 to Mese 5 9
12 | Opere di lattoniera | 10 | 12 | 11 | bar: Mese 5 10 to Mese 5 19
13 | Realizzazione impianto termo fluidico | 33 | 13 | 12 | bar: Mese 5 20 to Mese 6 22
14 | Realizzazione impianti idro-sanitario | 32 | 14 | 13 | bar: Mese 6 23 to Mese 7 24
15 | Realizzazione impianto elettrico e FV | 26 | 15 | 14 | bar: Mese 7 25 to Mese 8 20
16 | Posa soglie e davanzali | 10 | 16 | 15 | bar: Mese 8 21 to Mese 8 30
17 | Posa isolamento facciate | 12 | 17 | 16 | bar: Mese 9 1 to Mese 9 12
18 | Posa dei serramenti esterni | 10 | 18 | 17 | bar: Mese 9 13 to Mese 9 22
19 | Rasatura cappotto | 15 | 19 | 18 | bar: Mese 9 23 to Mese 10 7
20 | Tinteggiatura cappotto | 8 | 20 | 19 | bar: Mese 10 8 to Mese 10 15
21 | Tramezzi in cartongesso | 12 | 21 | 20 | bar: Mese 10 16 to Mese 10 27
22 | Posa pavimentazioni | 17 | 22 | 21 | bar: Mese 10 28 to Mese 11 14
23 | Posa rivestimenti ceramici | 10 | 23 | 22 | bar: Mese 11 15 to Mese 11 24
24 | Realizzazione controsoffitti | 13 | 24 | 23 | bar: Mese 11 25 to Mese 12 7
25 | Tinteggiatura interna | 10 | 25 | 24 | bar: Mese 12 8 to Mese 12 17
26 | Montaggio porte interne | 5 | 26 | 25 | bar: Mese 12 18 to Mese 12 22
27 | Posa battiscopa | 5 | 27 | 26 | bar: Mese 12 23 to Mese 12 27
28 | Pulizia completa del cantiere | 8 | 28 | 27 | bar: Mese 12 28 to Mese 12 5
365